PATVIRTINTA

 Gargždų ,,Kranto“ progimnazijos

 direktoriaus 2023-01-26 įsakymu Nr. V1-34

**GARGŽDŲ „KRANTO“ PROGIMNAZIJOS ATNAUJINTO UGDYMO TURINIO**

**ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ IR PRIEMONIŲ PLANAS**

**2022, 2023, 2024 M.**

**Tikslas –**parengti ir sėkmingai diegti atnaujintą ugdymo turinį (toliau – UTA) mokyklos bendruomenėje.

**Uždaviniai:**

1 Stiprinti pedagogų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.

2. Sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo turinio diegimui.

3. Užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio pasirengimo komunikaciją, tinklaveiką (UTA).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Priemonė | Data | Atsakingi | Rezultatas |
| ***1 uždavinys: stiprinti pedagogų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdantstebėsenos procesus.*** |
| 1.1. | UTA komandos sudarymas (partneriai, komanda). | 2022 m. vasaris | Direkcija | Suformuota UTA komanda. |
| 1.2. | Veiksmų laiko juosta. | 2022 m. vasaris | Direkcija,UTA komandos nariai | Bus sudaryta veiksmų laiko juosta (vadovaujantis NŠA informacija). |
| 1.3. | Situacijos analizė (vertinimas):Pokalbiai su metodinių grupių nariais.Klaipėdos rajono švietimo centro apklausa apie pasirengimą diegti AUT ir rezultatų analizė, pristatymas.  | 2022 m. vasaris-kovas | DirekcijaUTA komandaKRŠC, direkcija | UTA komandos nariai, direkcija išsiaiškins, kokia situacija yra mokykloje.Vyks KRŠC (Klaipėdos rajono Švietimo centro) organizuojamos konsultacijos. |
| 1.4. | Savišvieta (individualus atnaujintų BP nagrinėjimas). | 2022 m. gruodis | Direkcija, Metodinė taryba, mokytojų metodinės grupės | Bent 80 proc. pedagogų perskaitys, suprasprogramų pokyčius ir planuojamų veiklųrezultatus. |
| 1.5. | Kolegialus mokymasis. Numatomų UTA pokyčių analizė ir sisteminimas metodinėse grupėse, rezultatų pristatymas Mokytojų tarybos posėdyje. | 2022 m. gruodis, 2023 m. sausis | Direkcija, Metodinė taryba, mokytojų metodinės grupės | Bent 80 proc. pedagogų suprasprogramų pokyčius ir planuojamų veiklųrezultatus. |
| 1.6. | Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose. | 2022-2024 m.  | Direkcija, Metodinė taryba, mokytojų metodinės grupės | Per mokslo metus pedagogai dalyvaus 2-3 kvalifikacijos kėlimo renginiuose UTA klausimais. |
| 1.7. | Specialistų, mokytojų pritraukimas. | Per visus metus | Mokykla, direkcija  | Pilna komandos komplektacija užtikrins sėkmingą AUT programų diegimą. |
| 1.8. | Bendrojo ugdymo planų nagrinėjimas. | 2023 m. gegužės-birželio mėn. | Direkcija, Metodinė taryba, metodinių grupių pirmininkai | 80 proc. mokytojų (pedagogų) susipažins su BUP. |
| 1.9. | Vertinimo aprašų ir kt. dokumentų(ugdymo turinio planavimo aprašo)koregavimas. | 2023, 2024 m.  | Pavaduotojai ugdymui, Metodinė taryba | Bus pakoreguoti dalykų vertinimo ir kt. aprašai. |
| 1.10. | Ilgalaikių planų kūrimasir pasirengimas pagal juos dirbti 2023-2024 mokslo metais. | 2023, 2024 m. | Mokytojai | Bus parengti ilgalaikiai planai. |
| 1.11. | Mokyklos pasirengimo diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo (I d.)bendrąsias programas veiklos tyrimotęsiama veikla – pamokos planopavyzdžio kūrimas metodinėse grupėse. | 2023, 2024 m.  | Direkcija, Metodinė taryba | Nauji susitarimai. |
| 1.12. | Mokyklos pasirengimo diegti atnaujintas pradinio ir pagrindinio ugdymo (I d.)bendrąsias programas veiklos tyrimotęsiama veikla – ugdomosios veiklos stebėjimoprotokolo korekcijos. | 2023, 2024 m. | Direkcija, Metodinė taryba | Tobulės pamokų stebėsena, rekomendacijosskatins mokytojų saviugdą. |
| 1.13. | Atviros pamokos pagal atnaujintas BP.Jų analizė. | 2023, 2024 m.  | Direkcija | Gerosios patirties sklaida, bendradarbiavimostiprinimas. |
| 1.14. | Kolegialus pamokų stebėjimas, jų aptarimas, kylančių problemų sprendimas. | Pagal susitarimą iki 2024 m. | UTA komanda, dalykų mokytojai | Gerės ugdymo kokybė. Tobulės mokytojųkompetencijos, vykdant ugdomąsias veiklas. |
| 1.15. | Stebėsenos procesų užtikrinimas. | Po pasirengimo etapo | Direkcija | Nuolatinis monitoringas leis geriau analizuoti procesus (AUT). |
| ***2. Uždavinys: sudaryti sąlygas sėkmingam ugdymo turinio diegimui.*** |
| 2.1. | Kvalifikacijos tobulinimas įtraukiojougdymo temomis. | 2022-2024 m.  | Pedagoginiai darbuotojai, mokyklos vadovai | Stiprės atsparumas naujoves lydintiems iššūkiams,vadybinės ir dalykinės kompetencijos. |
| 2.2. | Vaiko gerovės komisijos veiklosstiprinimas | 2022-2024 m. | VGK pirmininkas, nariai | VGK bus supažinta su naujai rengiamu VGKprojektu, bus parengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos, kompetencijų tobulinimui ir kt. |
| 2.3. | Ugdymo aplinkų, mokymosipriemonių poreikio situacijosįsivertinimas, prioritetų vadovėliamsįsigyti nusistatymas ir susitarimaimetodikos taryboje | 2022-2024 m.  | Direkcija, UTA komanda | Bus įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosipriemonių poreikis. |
| 2.4. | Ugdymo priemonių ir aplinkų atnaujinimas:sensorinio kambario funkcionalumo monitoringas, veiklų aktyvinimas;bandymų sklypelių mokykloje įrengimas, atnaujinimas;lauko klasių (-ės) fragmentų įrengimas;fizikos, biologijos, chemijos, gamtos mokslų kabinetų funkcionalumo įvertinimas (įgyvendinant integruotas programas). | Per visus metus | Mokykla, savivaldybė, NŠA, ŠMSM | Bus atnaujintos aplinkos (atsižvelgiant į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas). |
| 2.5. | Tarpdalykinės integracijos aktyvinimas | Nuolat | Mokytojai, direkcija, KRŠC | Efektyvi mokytojų komunikacija ir bendradarbiavimas vykdant įvairaus lygio veiklas, kuriant 30 proc. ugdymo turinio |
| ***3. uždavinys: užtikrinti atnaujinto ugdymo turinio pasirengimo komunikaciją, tinklaveiką (UTA).*** |
| 3.1. | Mokyklos bendruomenės, socialiniųpartnerių supažindinimas apiepasirengimą ir AUT įgyvendinimą. | Nuolat | UTA komandos atstovas | 100% mokytojų ir švietimo pagalbosspecialistų bus informuoti apie UTA procesus.Apie UTA procesus bus supažindinta dienyne,socialiniuose tinkluose ir kt. |
| 3.2. | Informacijos, susijusios su UTA,viešinimas, renginių organizavimas(mokymai, susitikimai, posėdžiai ir kt.). | 2022-2024 m.  | UTA komanda | Bendruomenės narių informuotumas (ne mažiau kaip 75 proc.). |
| 3.3. | Ataskaitų apie UTA įgyvendinimą teikimasbendruomenei ir kitoms suinteresuotomsinstitucijoms. | 2022-2024 m.  | Direkcija, UTA komanda | Bendruomenė bus informuota apie UTA veiklas,sėkmes ir tobulintinas veiklos sritis. |